## Hoja2
Actividades | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Listado de Requerimientos funcionales y no funcionales | x
Cronograma y planeación | x
Mockups |  | x
Formulario Login |  | x
Formulario Register |  |  | x
Desarrollo catálogo de servicios |  |  |  | x
Desarrollo Rol Administrador
- Desarrollo módulo Usuarios |  |  |  |  | x
- Desarrollo módulo Categorías |  |  |  |  | x
- Desarrollo módulo Servicios | [5 empty] | x
- Desarrollo módulo Pedidos | [5 empty] | x
Desarrollo Rol Técnico
- Perfil | [6 empty] | x
- Desarrollo módulo ordenes | [6 empty] | x
- Desarrollo módulo estudios | [7 empty] | x
- Desarrollo módulo experiencia | [7 empty] | x
Desarrollo Rol Cliente
- Perfil | [8 empty] | x
- Desarrollo módulo pedidos solicitados | [8 empty] | x
Documentación | [9 empty] | x
Pruebas | [10 empty] | x
Entrega | [11 empty] | x